| ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় উন্নয়ন প্রকল্পের মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন |
| --- |
|  |  | মন্ত্রণালয় : সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় | অধিদফতর : | সমাজসেবা অধিদফতর | প্রতিবেদনাধীন মাস : | জুন | ২০১৫ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (অংকসমূহ লক্ষ টাকায়) |
| ক্রমিক ও কোড | প্রকল্পের নাম ও বাসত্মবায়নকাল | অনুমোদনের পর্যায় | প্রাক্কলিত ব্যয় | জুন/২০১৪ পর্যমত্ম ক্রমপুঞ্জি অগ্রগতি | ২০১৪-১৫ সনের আরএডিপি বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা | চলতি সনে প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যমত্ম অবমুক্তি | চলতি সনে প্রতিবেদনাধীন মাসে অগ্রগতি | চলতি সনে প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যমত্ম অগ্রগতি | প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যমত্ম ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি |
|  |  |  |  | আর্থিক | বাসত্মব (%) | আর্থিক |  | আর্থিক | আর্থিক | আর্থিক |
|  |  |  |  | (%) |  | (পূর্ণ প্রকল্পের) (%) |  |  | আর্থিক (%) | আর্থিক (%) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | বাসত্মব (%) | বাসত্মব (%) |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
| ক ) চলতি প্রকল্প (জিওবি) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ১ | ৭৯৮৩ | দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য হোস্টেল নির্মাণ (মেয়াদকাল জুলাই/২০১১- (জুন/২০১৬ ) | অনুমোদিত | টাকা (জিওবি): | ৫৪৯৩.৩৬ | ২২৬১.৫৩ ৫৪% | ৭০% | ১২০০.০০ ২২% | ১২০০.০০ | ২০২.০০ | ১২০০.০০ ১০০% ১০০% | ৩৪৬১.৫৩ ৬৩% ৭৫% |
|  |  |  |  | মোট: | ৫৪৯৩.৩৬ | ২২৬১.৫৩ ৫৪% | ৭০% | ১২০০.০০ ২২% | ১২০০.০০ | ২০২.০০ | ১২০০.০০ ১০০% ১০০ % | ৩৪৬১.৫৩ ৬৩% ৭৫% |
| নতুন প্রকল্প (জিওবি) |
| ২ | ৮০১৫ | কন্সট্রাকসন অব হোস্টেল ফর দি সরকারী শিশু পরিবার (৮ ইউনিট) (জানুয়ারী/১৪-ডিসেম্বর/১৬) | অনুমোদিত | টাকা (জিওবি): | ৭৩৪৭.৭৬ | -- % | % | ২৩৩.০০ ৩% | ২৩৩.০০ | ২২৫.০৫ | ২৩২.৯৮ | ২৩২.৯৮ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ১০০% | ৩% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ১০০% | ১২% |
|  |  |  |  | মোট: | ৭৩৪৭.৭৬ | -- | % | ২৩৩.০০ ৩% | ২৩৩.০০ | ২২৫.০৫ | ২৩২.৯৮ ১০০% ১০০% | ২৩২.৯৮ ৩% ১২% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (অংকসমূহ লক্ষ টাকায়) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ক্রমিক ও কোড | প্রকল্পের নাম ও বাসত্মবায়নকাল | অনুমোদনের পর্যায় | প্রাক্কলিত ব্যয় | জুন/২০১৪ পর্যমত্ম ক্রমপুঞ্জি অগ্রগতি | ২০১৪-১৫ সনের আরএডিপি বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা | চলতি সনে প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যমত্ম অবমুক্তি | চলতি সনে প্রতিবেদনাধীন মাসে অগ্রগতি | চলতি সনে প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যমত্ম অগ্রগতি | প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যমত্ম ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি |
|  |  |  |  | আর্থিক | বাসত্মব (%) | আর্থিক |  | আর্থিক | আর্থিক | আর্থিক |
|  |  |  |  | (%) |  | (পূর্ণ প্রকল্পের) (%) |  |  | আর্থিক (%) | আর্থিক (%) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | বাসত্মব (%) | বাসত্মব (%) |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
| ক. উপমোট ((চলতি প্রকল্প)( জিওবি)) : | টাকা (জিওবি): | ১২৮৪১.১২ | ২২৬১.৫৩ ৫৪% | ৭০% | ১৪৩৩.০০ ১১% | ১৪৩৩.০০ | ২০৪.২৫ | ১৪৩২.৯৮ ১০০% ১০০% | ৩৬৯৪.৫১ ২৯% ৩৮% |
|  | মোট: | ১২৮৪১.১২ | ২২৬১.৫৩ ৫৪% | ৭০% | ১৪৩৩.০০ ১১% | ১৪৩৩.০০ | ২০৪.২৫ | ১৪৩২.৯৮ ১০০% ১০০% | ৩৬৯৪.৫১ ২৯% ৩৮% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (অংকসমূহ লক্ষ টাকায়) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ক্রমিক ও কোড | প্রকল্পের নাম ও বাসত্মবায়নকাল | অনুমোদনের পর্যায় | প্রাক্কলিত ব্যয় | জুন/২০১৪ পর্যমত্ম ক্রমপুঞ্জি অগ্রগতি | ২০১৪-১৫ সনের আরএডিপি বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা | চলতি সনে প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যমত্ম অবমুক্তি | চলতি সনে প্রতিবেদনাধীন মাসে অগ্রগতি | চলতি সনে প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যমত্ম অগ্রগতি | প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যমত্ম ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি |
|  |  |  |  | আর্থিক | বাসত্মব (%) | আর্থিক |  | আর্থিক | আর্থিক | আর্থিক |
|  |  |  |  | (%) |  | (পূর্ণ প্রকল্পের) (%) |  |  | আর্থিক (%) | আর্থিক (%) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | বাসত্মব (%) | বাসত্মব (%) |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
| ৩ | ৭৯৮৭ | কমিউনিটি হেলথ এন্ড হার্ট হাসপাতাল, পাবনা (১ম পর্যায়) (এপ্রিল, ২০১১ - জুন, ২০১৫) | অনুমোদিত | টাকা (জিওবি): | ১৩০৬.৬৯ | ১১২৯.৪১ | ৯০% | ১১৩.০০ | ১১৩.০০ | ৫০.২০ | ১১২.৯০ | ১২৪২.৩১ |
|  |  |  |  |  |  | ৮৬% |  | ৯% |  |  | ৯৯% | ৯৪% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ১০০% | ৯৮% |
|  |  |  |  | সংস্থা: | ৪১৬.৯০ | ৩৭০.৭০ | ৯৮% | ৪৬.২০ | ০.০০ | ২৫.৮২ | ৩৭.৮৪ | ৪০৮.৫৪ |
|  |  |  |  |  |  | ৮৯% |  | ১৩% |  |  | ৮২% | ৯৮% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ৮৮% | ৯৯% |
|  |  |  |  | মোট: | ১৭২৩.৫৯ | ১৫০০.১১ | ৮২% | ১৫৯.২০ | ১১৩.০০ | ৬.০২৭ | ১৫০.৭৪ | ১৬৫০.৮৫ |
|  |  |  |  |  |  | ৮৭% |  | ৯% |  |  | ৯৫% | ৯৬% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ৯৮% | ৯৮% |
| ৪ | ৫০৩০ | Establishment of Sonaimuri Andha Kallayan Samity Eye Hospital (জুলাই, ২০১১ - জুন, ২০১৫) | অনুমোদিত | টাকা (জিওবি): | ১২৪০.০০ | ৫৯১.০০ | ৬০% | ৫৬৭.০০ | ৫৬৬.২০ | ৩৪৫.২০ | ৫৩৮.৯৫ ৯৫% ৯৮% | ১১২৯.৯৫ |
|  |  |  |  |  |  | ৪৮% |  | ৪৬% |  |  |  | ৮৮% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ৯৫% |
|  |  |  |  | সংস্থা: | ৩১০.০০ | ২২৩.৪৯ | ৮৫% | ৮৬.৮৩ | ০.০০ | ৩.১৪ | ৯.২৬ | ২৩২.৭৫ |
|  |  |  |  |  |  | ৭২% |  | ২৮% |  |  | ২৮% | ৭৫% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ৩৫% | ৮৫% |
|  |  |  |  | মোট: | ১৫৫০.০০ | ৮১৪.৪৯ | ৬৫% | ৬৫৩.৮৩ | ৫৬৬.২০ | ৩৪৮.৩৪ | ৫৪৮.২১ | ১৩৬২.৭০ |
|  |  |  |  |  |  | ৫৩% |  | ৪২% |  |  | ৮৬% | ৮৬% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ৯০% | ৯৫% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (অংকসমূহ লক্ষ টাকায়) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ক্রমিক ও কোড | প্রকল্পের নাম ও বাসত্মবায়নকাল | অনুমোদনের পর্যায় | প্রাক্কলিত ব্যয় | জুন/২০১৪ পর্যমত্ম ক্রমপুঞ্জি অগ্রগতি | ২০১৩-১৪ সনের আরএডিপি বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা | চলতি সনে প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যমত্ম অবমুক্তি | চলতি সনে প্রতিবেদনাধীন মাসে অগ্রগতি | চলতি সনে প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যমত্ম অগ্রগতি | প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যমত্ম ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি |
|  |  |  |  | আর্থিক | বাসত্মব (%) | আর্থিক |  | আর্থিক | আর্থিক | আর্থিক |
|  |  |  |  | (%) |  | (পূর্ণ প্রকল্পের) (%) |  |  | আর্থিক (%) | আর্থিক (%) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | বাসত্মব (%) | বাসত্মব (%) |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
| ৫ | ৫৫৭০ | Establishment of Multipurpose Rehabilitation Centre for Destitute Age-Old People and Socially Disabled Adolescent Girls (জুলাই, ২০১১ - ডিসেম্বর, ২০১৪) | অনুমোদিত | টাকা (জিওবি): | ১৫৮৬.১০ | ১৪৯৮.৫০ | ৯৯% | ৫৪.০০ | ৫৫.০০ | ০.০০ | ৫৪.০০ | ১৫৫২.৫০ |
|  |  |  |  |  |  | ৯৪% |  | ৩% |  |  | ১০০% | ৯৮% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ১০০% | ৯৯% |
|  |  |  |  | সংস্থা: | ৪০৮.০০ | ২৫৮.০০ | ৮০% | ১৫০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ১৪২.০০ | ৪০০.০০ |
|  |  |  |  |  |  | ৬৩% |  | ৩৭% |  |  | ৯৫% | ৯৮% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ৯৮% | ৯৯% |
|  |  |  |  | মোট: | ১৯৯৪.১০ | ১৭৫৬.৫০ | ৯৮% | ২০৪.০০ | ৫৫.০০ | ০.০০ | ১৯৬.০০ | ১৯৫২.৫০ |
|  |  |  |  |  |  | ৮৮% |  | ১০% |  |  | ৯৬% | ৯৮% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ৯৮% | ৯৯% |
| ৬ | ৫০২২ | Establishment of 50 bedded Kidney Foundation Hospital & Research Institute (জুলাই/২০১২ জুন, ২০১৫) | অনুমোদিত | টাকা (জিওবি): | ৮৩৩.০৬ | ৫০৩.০০ | ৭০% | ৩০০.০০ | ৩০০.০০ | ১৪৩.১৪ | ৩০০.০০ | ৮০৩.০০ |
|  |  |  |  |  |  | ৬০% |  | ৩৬% |  |  | ১০০% | ৯৬% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ১০০% | ৯৯% |
|  |  |  |  | সংস্থা: | ৩৫৪.৫৪ | ১১৩.৬৭ | ৪০% | ২৪০.৮৭ | ০.০০ | ৯৯.৬২ | ২৪১.০০ | ৩৫৪.৬৭ |
|  |  |  |  |  |  | ৩২% |  | ৬৮% |  |  | ১০০% | ১০০% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ১০০% | ১০০% |
|  |  |  |  | মোট: | ১১৮৭.৬০ | ৬১৬.৬৭ | ৬০% | ৫৪০.৮৭ | ৩০০.০০ | ২৪২.৭৬ | ৫৪১.০০ | ১১৫৭.৬৭ |
|  |  |  |  |  |  | ৫২% |  | ৪৬% |  |  | ১০০% | ৯৭% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ১০০% | ৯৯% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (অংকসমূহ লক্ষ টাকায়) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ক্রমিক ও কোড | প্রকল্পের নাম ও বাসত্মবায়নকাল | অনুমোদনের পর্যায় | প্রাক্কলিত ব্যয় | জুন/২০১৪ পর্যমত্ম ক্রমপুঞ্জি অগ্রগতি | ২০১৪-১৫ সনের আরএডিপি বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা | চলতি সনে প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যমত্ম অবমুক্তি | চলতি সনে প্রতিবেদনাধীন মাসে অগ্রগতি | চলতি সনে প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যমত্ম অগ্রগতি | প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যমত্ম ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি |
|  |  |  |  | আর্থিক | বাসত্মব (%) | আর্থিক |  | আর্থিক | আর্থিক | আর্থিক |
|  |  |  |  | (%) |  | (পূর্ণ প্রকল্পের) (%) |  |  | আর্থিক (%) | আর্থিক (%) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | বাসত্মব (%) | বাসত্মব (%) |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
| ৭ | ৫০২৭ | এক্সপানশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট অব নীলফামারী ডায়াবেটিক হসপিটাল (জুলাই/২০১৩ - ডিসেম্বর/২০১৫) | অনুমোদিত | টাকা (জিওবি): | ১৭৭৮.০৬ |  | % | ৬০০.০০ | ৬০০.০০ | ৩৪.০০ | ৬০০.০০ | ৬০০.০০ |
|  |  |  |  |  |  | ০.০০ |  | ৩৪% |  |  | ১০০% | ৩৪% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ১০০% | ৪৫% |
|  |  |  |  | সংস্থা: | ৪৪৭.৩১ |  | ৮% | ২৯৩.০০ | ০.০০ | ০.৩০ | ৪.৫৫ | ৮.৮৬ |
|  |  |  |  |  |  | ৪.৩১ ১% |  | ৬৬% |  |  | ২% | ২% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ১৫% | ১৪% |
|  |  |  |  | মোট: | ২২২৫.৩৭ |  | ৫% | ৮৯৩.০০ | ৬০০.০০ | ৩৪.৩০ | ৬০৪.৫৫ | ৬০৮.৮৬ |
|  |  |  |  |  |  | ৪.৩১ ০% |  | ৪০% |  |  | ৬৮% | ২৭% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ৭৮% | ৩৮% |
| ৮ | ৫০৩৫ | ভার্টিক্যাল এক্সটেনশন অব সিলেট ডায়াবেটিক হসপিটাল (জুলাই/১৩- জুন/১৫) | অনুমোদিত | টাকা (জিওবি): | ৩৪৪.৯৪ |  | ২০% | ২০৪.০০ | ২০৪.০০ | ২৩.৮০ | ১৫৩.২৩ | ২০৩.২৩ |
|  |  |  |  |  |  | ৫০.০০ ১৪% |  | ৫৯% |  |  | ৭৫% | ৫৯% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ৮০% | ৬৫% |
|  |  |  |  | সংস্থা: | ২৫১.৮৭ |  | ১০% | ১৭৬.১০ | ০.০০ | ১৪১.৫৬ | ১৪৭.১২ | ১৫৯.৪৯ |
|  |  |  |  |  |  | ১২.৩৭ ৫% |  | ৭০% |  |  | ৮৪% | ৬৩% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ৮৮% | ৭০% |
|  |  |  |  | মোট: | ৫৯৬.৮১ | ৬২.৩৭ ১০% | ২০% | ৩৮০.১০ | ২০৪.০০ | ১৬৫.৩৬ | ৩০০.৩৫ | ৩৬২.৭২ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ৬৪% |  |  | ৭৯% | ৬১% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ৮৫% | ৬৫% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (অংকসমূহ লক্ষ টাকায়) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ক্রমিক ও কোড | প্রকল্পের নাম ও বাসত্মবায়নকাল | অনুমোদনের পর্যায় | প্রাক্কলিত ব্যয় | জুন/২০১৪ পর্যমত্ম ক্রমপুঞ্জি অগ্রগতি | ২০১৪-১৫ সনের আরএডিপি বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা | চলতি সনে প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যমত্ম অবমুক্তি | চলতি সনে প্রতিবেদনাধীন মাসে অগ্রগতি | চলতি সনে প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যমত্ম অগ্রগতি | প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যমত্ম ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি |
|  |  |  |  | আর্থিক | বাসত্মব (%) | আর্থিক |  | আর্থিক | আর্থিক | আর্থিক |
|  |  |  |  | (%) |  | (পূর্ণ প্রকল্পের) (%) |  |  | আর্থিক (%) | আর্থিক (%) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | বাসত্মব (%) | বাসত্মব (%) |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
| ৯ | ৫০৩৬ | কন্সট্রাকশন অব ফাইভ স্টোরেড ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন সেন্ট্রাল অফিস কাম কমিউনিটি হল এট বালাশপুর, ময়মনসিংহ (জুলাই/১৩-জুন/১৫) | অনুমোদিত | টাকা (জিওবি): | ৪৫০.২৯ |  | % | ৮১.০০ | ৮১.০০ | ৮১.০০ | ৮১.০০ | ৮১.০০ |
|  |  |  |  |  |  | ০.০০ |  | ১৮% |  |  | ১০০% | ১৮% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ১০০% | ২৫% |
|  |  |  |  | সংস্থা: | ১৫০.০০ |  | ৪২% | ১০০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.২৩ | ৫০.৪৬ |
|  |  |  |  |  |  | ৫০.২৩ ৩৩% |  | ৬৭% |  |  | % | ৩৩% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ১% | ৪৫% |
|  |  |  |  | মোট: | ৬০০.২৯ | ৫০.২৩ ৮% | ২০% | ১৮১.০০ | ৮১.০০ | ৮১.০০ | ৮১.২৩ | ১৩১.৪৬ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ৩০% |  |  | ৪৫% | ২২% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ৫০% | ৩০% |
| ১০ | ৫০৪৫ | “Establishment of Diabetic, Diabetic Related & Non- Diabetic Hospital at Rajbari” (জুলাই/২০১৪- জুন/২০১৭) | অনুমোদিত | টাকা (জিওবি): | ৭০৮.৪৩ | ০.০০ | % | ১০০.০০ | ১০০.০০ | ৭৫.০০ | ১০০.০০ | ১০০.০০ |
|  |  |  |  |  |  | % |  | ১৪% |  |  | ১০০% | ১৪% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ১০০% | ২০% |
|  |  |  |  | সংস্থ্য : | ৩৮৩.৪০ | ০.০০ | % | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ |
|  |  |  |  |  |  | % |  | % |  |  | % | % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % | % |
|  |  |  |  | মোট: | ১০৯১.৮৩ | ০.০০ | % | ১০০.০০ ১৪% | ১০০.০০ | ৭৫.০০ | ১০০.০০ ১০০% ১০০% | ১০০.০০ ৯% ১৫% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (অংকসমূহ লক্ষ টাকায়) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ক্রমিক ও কোড | প্রকল্পের নাম ও বাসত্মবায়নকাল | অনুমোদনের পর্যায় | প্রাক্কলিত ব্যয় | জুন/২০১৪ পর্যমত্ম ক্রমপুঞ্জি অগ্রগতি | ২০১৪-১৫ সনের আরএডিপি বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা | চলতি সনে প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যমত্ম অবমুক্তি | চলতি সনে প্রতিবেদনাধীন মাসে অগ্রগতি | চলতি সনে প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যমত্ম অগ্রগতি | প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যমত্ম ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি |
|  |  |  |  | আর্থিক | বাসত্মব (%) | আর্থিক |  | আর্থিক | আর্থিক | আর্থিক |
|  |  |  |  | (%) |  | (পূর্ণ প্রকল্পের) (%) |  |  | আর্থিক (%) | আর্থিক (%) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | বাসত্মব (%) | বাসত্মব (%) |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
| ১১ |  | Establishment of Laxmipur Diabetic Hospital (ঁঁজুলাই/২০১৪- জুন/২০১৬)। | অনুমোদিত | টাকা (জিওবি): | ৭৮৯.০৭ | ০.০০ | % | ১০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ |
|  |  |  |  |  |  | % |  | ১% |  |  | % | % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % | % |
|  |  |  |  | সংস্থ্য : | ৩৪৮.০৩ | ০.০০ | % | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ |
|  |  |  |  |  |  | % |  | % |  |  | % | % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % | % |
|  |  |  |  | মোট: | ১১৩৭.১০ | ০.০০ | % | ১০.০০ ১% | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ % % | ০.০০ % % |
|  |  |  |  |  |  | ০.০০ |  |  |  |  |  |  |
| নতুন প্রকল্প (যৌথ উদ্যোগ): |
| ১২ |  | এক্সটেনশন এন্ড মর্ডানাইজেশন অব ধর্মরাজিকা বৌদ্ধ মহাবিহার অডিটরিয়াম কমপেক্স ফর দি অরফানস এন্ড আন্ডারপ্রিভিলাইজড কমিউনিটি মেম্বারস অব দি সোসাইটি (নভেম্বর/১৪-জুন/১৬) | অনুমোদিত | টাকা (জিওবি): | ১১৬৩.০১ | ০.০০ | % | ০১.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ |
|  |  |  |  |  |  | % |  | % |  |  | % | % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % | % |
|  |  |  |  | সংস্থ্য : | ৭৭৬.৮৫ | ০.০০ | % | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ |
|  |  |  |  |  |  | % |  | % |  |  | % | % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % | % |
|  |  |  |  | মোট: | ১৯৩৯.৮৬ | ০.০০ | % | ০১.০০ % | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ % % | ০.০০ % % |
|  |  |  |  |  |  | ০.০০ |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (অংকসমূহ লক্ষ টাকায়) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ক্রমিক ও কোড | প্রকল্পের নাম ও বাসত্মবায়নকাল | অনুমোদনের পর্যায় | প্রাক্কলিত ব্যয় | জুন/২০১৪ পর্যমত্ম ক্রমপুঞ্জি অগ্রগতি | ২০১৪-১৫ সনের আরএডিপি বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা | চলতি সনে প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যমত্ম অবমুক্তি | চলতি সনে প্রতিবেদনাধীন মাসে অগ্রগতি | চলতি সনে প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যমত্ম অগ্রগতি | প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যমত্ম ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি |
|  |  |  |  | আর্থিক | বাসত্মব (%) | আর্থিক |  | আর্থিক | আর্থিক | আর্থিক |
|  |  |  |  | (%) |  | (পূর্ণ প্রকল্পের) (%) |  |  | আর্থিক (%) | আর্থিক (%) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | বাসত্মব (%) | বাসত্মব (%) |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
| খ. উপমোট ((চলতি প্রকল্প ও নতুন) ( যৌথ উদ্যোগ)) : | টাকা (জিওবি): | ১০১৯৯.৬৫ | ৩৭৭১.৯১ | ৩০% | ২০৩০.০০ | ২০১৯.২০ | ৭৫২.৩৪ | ১৯৪০.০৮ | ৫৭১১.৯৯ |
|  |  |  | ৫০% |  | ২০% |  |  | ৯৬% | ৫৬% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ৯৮% | ৬৫% |
|  | সংস্থা: | ৩৮৪৬.৯০ | ১০৩২.৭৭ | ৫৫% | ১০৩৪.০০ | ০.০০ | ২৭০.৪৪ | ৫৮২.০০ | ১৬১৪.৭৭ |
|  |  |  | ৪৫% |  | ২৭% |  |  | ৫৬% | ৪২% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ৬৫% | ৬৫% |
|  | মোট: | ১৪০৪৬.৫৫ | ৪৮০৪.৬৮ | ৬০% | ৩০৬৪.০০ | ২০১৯.২০ | ১০২২.৭৮ | ২৫২২.০৮ | ৭৩২৬.৭৬ |
|  |  |  | ৪৯% |  | ২২% |  |  | ৮২% | ৫২% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ৯০% | ৬০% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (অংকসমূহ লক্ষ টাকায়) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ক্রমিক ও কোড | প্রকল্পের নাম ও বাসত্মবায়নকাল | অনুমোদনের পর্যায় | প্রাক্কলিত ব্যয় | জুন/২০১৪ পর্যমত্ম ক্রমপুঞ্জি অগ্রগতি | ২০১৪-১৫ সনের আরএডিপি বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা | চলতি সনে প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যমত্ম অবমুক্তি | চলতি সনে প্রতিবেদনাধীন মাসে অগ্রগতি | চলতি সনে প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যমত্ম অগ্রগতি | প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যমত্ম ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি |
|  |  |  |  | আর্থিক | বাসত্মব (%) | আর্থিক |  | আর্থিক | আর্থিক | আর্থিক |
|  |  |  |  | (%) |  | (পূর্ণ প্রকল্পের) (%) |  |  | আর্থিক (%) | আর্থিক (%) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | বাসত্মব (%) | বাসত্মব (%) |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
| গ. বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ১৩ | ৭৯৭৩ | সার্ভিসেস ফর চিলড্রেন এ্যাট রিস্ক (স্কার) (সংশোধিত) (জানু ০৯ জুন/১৬) (সংশোধিত) | অনুমোদিত | টাকা (জিওবি): | ১০০.০০ | ৪১.৩৭ | ৬০% | ১৭.০০ | ১৬.০০ | ১.৪৫ | ১৪.১৪ | ৫৫.৫১ |
|  |  |  |  |  |  | ৪৯% |  | ১৭% |  |  | ৮২% | ৫৫% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ৯০% | ৭৫% |
|  |  |  |  | প্রকল্প সাহায্য: | ৭৪৫৫.০০ | ১২২৮.৭৪ | ২২% | ১৩২০.০০ | ০.০০ | ১০৫.০০ | ১০৮৩.৬০ | ২৩১২.৩৪ |
|  |  |  |  |  |  | ১৪% |  | ১৮% |  |  | ৮২% | ৩১% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ৯০% | ৪২% |
|  |  |  |  | মোট: | ৭৫৫৫.০০ | ১২৭০.১১ | ২২% | ১৩৩৭.০০ | ১৬.০০ | ১০৬.৪৫ | ১০৯৭.৭৪ ৮২% ৮৬% | ২৩৬৭.৮৫ ৩১% ৪৫% |
|  |  |  |  |  |  | ১৪% |  | ১৮% |  |  |  |  |
| ১৪ | ৫০১৯ | Child Sensitive Social Protection in Bangladesh (CSPB) (জানুয়ারী/২০১২ - ডিসেম্বর, ২০১৬) | অনুমোদিত | টাকা (জিওবি): | ৩৯.৫৯ | ১৩.৬৫ | ৫০% | ০৮.০০ | ৭.৮৬ | ১.০৩ | ৭.৮৬ | ২১.৫১ |
|  |  |  |  |  |  | ৩৫% |  | ২০% |  |  | ৯৮% | ৫৪% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ৯৯% | ৭০% |
|  |  |  |  | প্রকল্প সাহায্য: | ১২৫০৭.৫৬ | ২৯০০.০০ | ৪৫% | ১৭০০.০০ | ০.০০ | ২৮৪.৬৫ | ১৭০০.০০ | ৪৬০০.০০ |
|  |  |  |  |  |  | ২৩% |  | ১৪% |  |  | ১০০% | ৩৭% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ৯৮% | ৫০% |
|  |  |  |  | মোট: | ১২৫৪৭.১৫ | ২৯১৩.৬৫ | ৪০% | ১৭০৮.০০ | ৭.৮৬ | ২৮৫.৬৮ | ১৭০৭.৮৬ | ৪৬২১.৫১ |
|  |  |  |  |  |  | ২৩% |  | ১৪% |  |  | ৯৯% | ৩৭% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ১০০% | ৬০% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (অংকসমূহ লক্ষ টাকায়) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ক্রমিক ও কোড | প্রকল্পের নাম ও বাসত্মবায়নকাল | অনুমোদনের পর্যায় | প্রাক্কলিত ব্যয় | জুন/২০১৪ পর্যমত্ম ক্রমপুঞ্জি অগ্রগতি | ২০১৪-১৫ সনের আরএডিপি বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা | চলতি সনে প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যমত্ম অবমুক্তি | চলতি সনে প্রতিবেদনাধীন মাসে অগ্রগতি | চলতি সনে প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যমত্ম অগ্রগতি | প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যমত্ম ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি |
|  |  |  |  | আর্থিক | বাসত্মব (%) | আর্থিক |  | আর্থিক | আর্থিক | আর্থিক |
|  |  |  |  | (%) |  | (পূর্ণ প্রকল্পের) (%) |  |  | আর্থিক (%) | আর্থিক (%) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | বাসত্মব (%) | বাসত্মব (%) |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
| গ. উপমোট ((চলতি প্রকল্প)( বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট)) : | টাকা (জিওবি): | ১৩৯.৫৯ | ৫৫.০২ | ৬০% | ২৫.০০ | ২৩.৮৬ | ২.৪৮ | ২২.০০ | ৭৭.০২ |
|  |  |  | ৪৫% |  | ১৮% |  |  | ৮৮% | ৫৫% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ৯৫% | ৭৫% |
|  | প্রকল্প সাহায্য: | ১৯৯৬২.৫৬ | ৪১২৮.৭৪ | ৩২% | ৩০২০.০০ | ০.০০ | ৩৮৯.৬৫ | ২৭৮৩.৬০ | ৬৯১২.৩৪ |
|  |  |  | ১৯% |  | ১৫% |  |  | ৯২% | ৩৫% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ৯৫% | ৪৮% |
|  | মোট: | ২০১০২.১৫ | ৪১৮৩.৭৬ | ৩৬% | ৩০৪৫.০০ | ২৩.৮৬ | ৩৯২.১৩ | ২৮০৫.৬০ | ৬৯৮৯.৩৬ |
|  |  |  | ১৯% |  | ১৫% |  |  | ৯২% | ৩৫% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ৯৫% | ৪৮% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (অংকসমূহ লক্ষ টাকায়) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ক্রমিক ও কোড | প্রকল্পের নাম ও বাসত্মবায়নকাল | অনুমোদনের পর্যায় | প্রাক্কলিত ব্যয় | জুন/২০১৪ পর্যমত্ম ক্রমপুঞ্জি অগ্রগতি | ২০১৪-১৫ সনের আরএডিপি বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা | চলতি সনে প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যমত্ম অবমুক্তি | চলতি সনে প্রতিবেদনাধীন মাসে অগ্রগতি | চলতি সনে প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যমত্ম অগ্রগতি | প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যমত্ম ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি |
|  |  |  |  | আর্থিক | বাসত্মব (%) | আর্থিক |  | আর্থিক | আর্থিক | আর্থিক |
|  |  |  |  | (%) |  | (পূর্ণ প্রকল্পের) (%) |  |  | আর্থিক (%) | আর্থিক (%) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | বাসত্মব (%) | বাসত্মব (%) |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
| সর্বমোট ((চলতি প্রকল্প)(জিওবি+ যৌথ উদ্যোগ+ বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট)) : | টাকা (জিওবি): | ২৩১৮০.৩৬ | ৬০৮৮.৪৬ | ৩৫% | ৩৪৮৮.০০ | ৩৪৭৬.০৬ | ৯৫৯.০৭ | ৩৩৯৫.০৬ | ৯৪৮৩.৫২ |
|  |  |  | ২৮% |  | ১৫% |  |  | ৯৭% | ৪১% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ৯৯% | ৫০% |
|  | প্রকল্প সাহায্য: | ১৯৯৬২.৫৬ | ৪১২৮.৭৪ | ৩২% | ৩০২০.০০ | ০.০০ | ৩৮৯.৫৫ | ২৭৮৩.৬০ | ৬৯১২.৩৪ |
|  |  |  | ২১% |  | ১৫% |  |  | ৯২% | ৩৫% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ৯৫% | ৪৮% |
|  | সর্বমোট (জিওবি+ প্র:সা:) | ৪৩১৪২.৯২ | ১০২১৭.২০ |  |  |  |  |  | ১৬৩৯৫.৮৬ |
|  |  |  | ২৪% | ৩৫% | ৬৫০৮.০০ |  | ১৩৪৮.৬২ | ৬১৭৮.৬৬ | ৩৮% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ৯৫% ৯৮% | ৪৫% |
|  | সংস্থা: | ৩৮৪৬.৯০ | ১০৩২.৭৭ | ৫৫% | ১০৩৪.৬৮ | ০.০০ | ২৭০.৪৪ | ৫৮২.০০ | ১৬১৪.৭৭ |
|  |  |  | ৩৪% |  | ৪৪% |  |  | ৫৬% | ৪২% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ৬৫% | ৫৮% |
|  | সর্বমোট: | ৪৬৯৮৯.৮২ | ১১২৪৯.৯৭ | ৪৫% | ৭৫৪২.৬৮ | ৩৪৭৬.০৬ | ১৬১৯.০৬ | ৬৭৬০.৬৬ | ১৮০১০.৬৩ |
|  |  |  | ২৫% |  | ১৬% |  |  | ৯০% | ৩৮% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ৯৫% | ৫০% |
|  |  |  | ১। | আরএডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী মোট অবমুক্তির হার | ৫৩% |  |  |  |
|  |  |  | ২। | ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের মোট আরএডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী আর্থিক অগ্রগতির হার | ৯৫% |  |  |  |
|  |  |  | ৩। | মোট অবমুক্ত অনুযায়ী অগ্রগতির হার (জিওবি) | ৯৮% |  |  |  |
|  |  |  | ৪। | সার্বিক বাসত্মব অগ্রগতির হার (২০১৪-২০১৫) | ৯৮% |  |  |  |

২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে বরাদ্দবিহীন অননুমোদিত প্রকল্প

জুন/২০১৫

ছক-গ

| (লক্ষ টাকায়) |
| --- |
| ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম (বাসত্মবায়নকাল) | অনুমোদন পর্যায় | প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় | বর্তমান কার্যক্রম |
|  |  |  | মোট | জি ও বি | সংস্থা | প্রকল্প সাহায্য | ডিপিপি অনুমোদনের পর্যায় |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
| সাব-সেক্টর: সমাজকল্যাণ (সরকারী উদ্দ্যোগে), উইং : স্কাইসোয়াম |
| ১. | এস্টাবলিশমেন্ট অব স্যোসাল সার্ভিসেস কমপেক্স ইন ৬৪ ডিসট্রিক্ট (১ম পর্যায়, ২২টি জেলায়) (জানু/১৫-ডিসে/১৭)। | অননুমোদিত | ৩০৩১১.৮১ | ৩০৩১১.৮১ | - | - | প্রকল্পের পুন:গঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন। |
| ২. | দেশের ৬৩ জেলায় শেখ রাসেল দু:স্থ প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র নির্মাণ (২য় পর্ব) (জুলাই/২০১৪-জুন/২০১৭) | অননুমোদিত | ১৭০৩৬৯.৮৫ | ১৭০৩৬৯.৮৫ | - | - | গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়ায় অবস্থিত শেখ রাসেল দু:স্থ প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন নির্মাণ কেদের্র আদলে দেশের সকল জেলায় অনুরম্নপ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধামত্মক্রমে বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহয়তা ‘‘সার্ভিসেস ফর চিলড্রেন এ্যাট রিস্ক (স্কার)’’ প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত আইাসিপিএস কেন্দ্রগুলো শেখ রাসেল দু:স্থ প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র নামে অবহিত পূর্বক কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। |
| ৩. | দু:স্থ ও ভবঘুরে প্রশিÿণ ও পূনর্বাসন কেন্দ্র উন্নয়ন ও সম্প্রসারন , ২য় পর্যায়। (জুলাই২০১৪- জুন/২০১৭)। | অননুমোদিত | ৫১৮৬.৬১ | ৫১৮৬.৬১ | -- | - | প্রকলের পূনর্গঠিত ডিপিপি প্রশাসনিক মন্ত্রনালয়ে প্রেরন করা হয়েছে । |
| ৪ . | দুঃস্থ শিশু প্রশিÿণ ও পুর্নবাসন কেন্দ্র পুন নির্মাণ ,কোনাবাড়ী, গাজীপুর (জানুয়ারি, ২০১৪-জুন,২০১৭)। | অননুমোদিত | ৯৮১.৬০ | ৯৮১.৬০ | -- | -- | মাষ্টার পস্নান প্রতি স্বাÿর পূর্বক পূর্ণাঙ্গ নক্শা প্রণয়ন করে প্রেরণের জন্য প্রধান স্থপতি, স্থাপত্য অধিদফতরকে অনুরোধ করা হয়েছে। |
| ৫. | এস্টাবলিশমেন্ট অব কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র ইন ৪ ডিভিশন (সিলেট, চট্টগা্রাম, খুলনা, বরিশাল) (জানুয়ারি, ২০১৪- জুন, ২০১৭)। | অননুমোদিত | ১৯২৩৯.০০ | ১৯২৩৯.০০ | -- | -- | জমি সংক্রামত্ম তথ্যাদি প্রেরণের জন্য সংশিস্নষ্ট জেলার উপপরিচালক বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। |
| ৬. | এস্টাবলিশমেন্ট অব জয়পুরহাট কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র (জানুয়ারি, ২০১৪- জুন, ২০১৬)। | অননুমোদিত | ৮৯৬১.৭০ | ৮৯৬১.৯০ | -- | -- | প্রকল্পটি ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের আরএডিপির সবুজ পাতায় অননুমোদিত বরাদ্দ বিহীন হিসাবে অমত্মর্ভূক্ত। প্রকল্পের সংশোধিত স্থাপত্য নকশা প্রেরণের জন্য প্রধান স্থপতি বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। |

| ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম (বাসত্মবায়নকাল) | অনুমোদন পর্যায় | প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় | বর্তমান কার্যক্রম |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | মোট | জি ও বি | সংস্থা | প্রকল্প সাহায্য | ডিপিপি অনুমোদনের পর্যায় |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
| (সরকারী ও বেসরকারি যৌথ উদ্দ্যোগে) |
| ৭. | দেশে অনগ্রসর এলাকা সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠির আত্ম কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসকরণ প্রকল্প সেপ্টে,২০১২-আগস্ট,২০১৫) | অননুমোদিত | ২২৬৮.৬৯ | ১৭৮৫.০৩ | ৪৮৩.৬৬ | - | প্রকল্পটি ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের আরএডিপির সবুজ পাতায় অননুমোদিত বরাদ্দ বিহীন হিসাবে অমত্মর্ভূক্ত। |
| ৮. | এস্টাবলিশমেন্ট অব প্রয়াশ এট কুমিলস্না, কুমিলস্না ক্যান্টনমেন্ট (মেয়াদকাল জানুযারি, ২০১৫- ডিসেম্বর, ২০১৭)। | অননুমোদিত | ২১৮০.৫৯ | ১৭২৮.৭৭ | ৪৫১.৮২ | -- | প্রকল্পটি পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন। |
| ৯. | এস্টাবলিশমেন্ট অব ইন্সিটিটিউটশন ফর রিহেবিলিটেশন এন্ড এডুকেশন ফর নিউরো ডেভপমেন্ট এন্ড অটিজম (আইআরইএনএ) মেয়াদকাল জানুযারি, ২০১৫- ডিসেম্বর, ২০১৭)। | অননুমোদিত | ২৯৮৬.৩৩ | ১৮৯৫.৭৪ | ১০৯০.৫৯ | -- | প্রকল্পটি পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন। |
| ১০. | সুইড বাংলাদেশ জামালপুর শাখার স্কুল ভবন নির্মাণ (মেয়াদকাল জুলাই,২০১৫- জুন, ২০১৭)। | অননুমোদিত | ৬১৬.৮১ | ৫৭৯.৪৮ | ৩৭.৩৩ | -- | প্রকল্পটি ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের আরএডিপির সবুজ পাতায় অননুমোদিত বরাদ্দ বিহীন হিসাবে অমত্মর্ভূক্ত। |
| ১১. | Integrated old and Children Home (Our Home) (জুলাই,২০১৫- জুন,২০১৮)। | অননুমোদিত | ১৯৮৯.৮৮ | ১৫৯১.৭১ | ৩৯৮.১৭ | -- | প্রকল্পটি ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের আরএডিপির সবুজ পাতায় অননুমোদিত বরাদ্দ বিহীন হিসাবে অমত্মর্ভূক্ত। সংস্থা হতে সংশোধন পূর্বক ডিপিপি পাওয়া গেলে প্রশাসনকি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে। |
| ১২. | সুইড ইনষ্টিটিউট ফর দ্যা ইন্টেলেকচুয়্যালী ডিসএবন্ড এন্ড অটিজম প্রকল্প (জুলাই,২০১৪- জুন,২০১৭)। | অননুমোদিত | -- | -- | -- | -- | প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে প্রকল্পাটির ব্যবস্থা গ্রহন করা হচ্ছে। |

ছক-গ

| (লক্ষ টাকায়) |
| --- |
| ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম (বাসত্মবায়নকাল) | অনুমোদন পর্যায় | প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় | বর্তমান কার্যক্রম |
|  |  |  | মোট | জি ও বি | সংস্থা | প্রকল্প সাহায্য | ডিপিপি অনুমোদনের পর্যায় |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
| সাবসেক্টর : সমাজকল্যাণ উইং : স্বাস্থ্য (সরকারী ও বেসরকারি যৌথ উদ্দ্যোগে) |
| ১. | ‘Establishment of Munshiganj Diabetic Hospital (জানুয়ারি/১৫-জুন/১৭) | অননুমোদিত | ২৪৮৫.১৮ | ১৯৬৬.৫২ | ৫১৮.৬৬ | -- | গত ২৫-২-২০১৫ খ্রি. তারিখে যথাযথ কর্তৃপÿ কর্তৃক প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়েছে। |
| ২. | এস্টাবলিশমেন্ট অব নেত্রকোনা ডায়াবেটিক হাসপাতাল স্থাপন (জানুয়ারি/১৫-ডিসেম্বর/১৬) | অননুমোদিত | ৯৮৯.৮৪ | ৭২২.১৭ | ২৬৭.৬৭ | -- | প্রকল্পটি ১৯-০৫-২০১৫ খ্রি. তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। |
| ৩. | . Establishment of Majeda Specialized Hospital for Diabetes, Meternity and Child Care at Naria, Shariatpur (জুলাই/১৪-জুন/১৬) | অননুমোদিত | ২৪৫৬.০০ | ১৯৩৫.২৫ | ৫২০.৭৫ |  | প্রকল্পটি ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের আরএডিপির সবুজ পাতায় অননুমোদিত বরাদ্দ বিহীন হিসাবে অমত্মর্ভূক্ত। |
| ৪. | Safe Motherhood Activitics in 4 Upazilles of Comilla District (জানুয়ারি/১৫-ডিসেম্বর/১৬) | অনুমোদিত | ৬০৮.২৪ | ৪৩৮.৯৯ | ১৬৯.২৫ | -- | প্রকল্পটি যথাযথ কর্তৃপÿÿর মাধ্যমে অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পের প্রথম পিআইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। |
| ৫. | Establishment of National Heart Foundation Hospital Mouluvibazer (জুলাই/১৪-জুন/১৭) | অননুমোদিত | -- | -- | -- | -- | প্রকল্পটি ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের আরএডিপির সবুজ পাতায় অননুমোদিত বরাদ্দ বিহীন হিসাবে অমত্মর্ভূক্ত। প্রকল্প প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন। |
| ৬. | Establishment of Jamalpur Diabetic Hospital (জুলাই/১৪-জুন/১৭) | অননুমোদিত | ২৭৮৯.৯৭ | ১৭৪২.০২ | ১০৪৭.৯৫ | -- | সংশোধন পূর্বক ডিপিপি পাওয়া গেলে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে। |
| ৭. | এস্টাবলিশমেন্ট অব ফিফটি বেডেড এন্টি ড্রাগ ট্রিটমেন্ট এন্ড রিহেবিলিটেশন সেনটার, মানস (জুলাই/১৫-জুন/১৮) | অননুমোদিত | ১২৮৬.৬৭ | ৭৮৬.৬৭ | ৫০০.০০ | -- | প্রকল্পটি ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের আরএডিপির সবুজ পাতায় অননুমোদিত বরাদ্দ বিহীন হিসাবে অমত্মর্ভূক্ত। |
| ৮. | Community Based Medical College & Hospital ,Mymensing (জুলাই/১৪-জুন/১৭) | অননুমোদিত | -- | -- | -- | -- | প্রকল্পটি ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের আরএডিপির সবুজ পাতায় অননুমোদিত বরাদ্দ বিহীন হিসাবে অমত্মর্ভূক্ত। প্রকল্প প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন। |

| ২০১৩-২০১৪ সালের এডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী জুন/ ২০১৪ মাসের অগ্রগতির বিবরণ |
| --- |
| ১। | মোট প্রকল্প | : | ১৬ | টি |
| ২। | চলতি প্রকল্প | : | ১৩ | টি |
| ৩। | নতুন প্রকল্প | : | -- | টি |
| ৪। | ২০১৩-২০১৪ সালের আরএডিপি বরাদ্দ (জিওবি+প্রকল্প সাহায্য) | : | ৯৮৫৮.৩১ | লক্ষ টাকা। |
| ৫। | ২০১৩-২০১৪ সালের আরএডিপি বরাদ্দ (প্রকল্প সাহায্য) | : | ২২০০.০০ | লক্ষ টাকা। |
| ৬। | মোট অবমুক্ত (জিওবি) | : | ৭৬৫৬.৪৫ | লক্ষ টাকা। |
| ৭। | মোট ব্যয় (জিওবি+প্রকল্প সাহায্য) | : | ৯৭৭৬.২৫ | লক্ষ টাকা। |
| ৮। | মোট ব্যয় (প্রকল্প সাহায্য) | : | ২১৬৪.৬৬ | লক্ষ টাকা। |
| ৯। | আর্থিক অগ্রগতির হার | : | ৯৯% |
| ১০। | বাসত্মব অগ্রগতির হার | : | ১০০% |